## Schedule
Project: Sample Project
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Activity/Workproduct | WBS ID | Start | Finish | Duration [days] | Owner | %Complete | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-02 08:00 | 2020-04-03 08:00 | 2020-04-04 08:00 | 2020-04-05 08:00 | 2020-04-06 08:00 | 2020-04-07 08:00 | 2020-04-08 08:00 | 2020-04-09 08:00 | 2020-04-10 08:00 | 2020-04-11 08:00 | 2020-04-12 08:00 | 2020-04-13 08:00 | 2020-04-14 08:00 | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-16 08:00 | 2020-04-17 08:00 | 2020-04-18 08:00 | 2020-04-19 08:00 | 2020-04-20 08:00 | 2020-04-21 08:00 | 2020-04-22 08:00 | 2020-04-23 08:00 | 2020-04-24 08:00 | 2020-04-25 08:00
Phase 1 | 1 | 2020-03-30 08:00 | 2020-04-09 17:00 | 9 |  | 0
Phase 1 - Activity 1 | 1.1 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-09 17:00 | 7 |  | 0 | bar: 2020-04-01 08:00 to 2020-04-09 08:00
Phase 1 - Activity 2 | 1.2 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-02 17:00 | 2 |  | 0 | bar: 2020-04-01 08:00 to 2020-04-02 08:00
Phase 1 - Activity 3 | 1.3 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-01 17:00 | 1 |  | 0 | bar: 2020-04-01 08:00
Phase 1 - Activity 4 (Started before project commencement) | 1.4 | 2020-03-30 08:00 | 2020-04-03 17:00 | 5 |  | 0 | bar: 2020-04-01 08:00 to 2020-04-03 08:00
Phase 1 - Activity 5 (Started and finished before project commencement) | 1.5 | 2020-03-30 08:00 | 2020-03-30 17:00 | 1 |  | 0 | bar: 2020-04-01 08:00
Phase 1 complete | 1.6 | 2020-04-09 17:00 | 2020-04-09 17:00 | 0 |  | 0 | bar: 2020-04-09 08:00
Phase 2 | 2 | 2020-04-10 08:00 | 2020-04-24 17:00 | 11 |  | 0
Phase 2 - Activity 1 | 2.1 | 2020-04-10 08:00 | 2020-04-23 17:00 | 10 |  | 0 | bar: 2020-04-10 08:00 to 2020-04-23 08:00
Phase 2 - Activity 2 | 2.2 | 2020-04-10 08:00 | 2020-04-24 17:00 | 11 |  | 0 | bar: 2020-04-10 08:00 to 2020-04-24 08:00
Phase 2 - Activity 3 | 2.3 | 2020-04-10 08:00 | 2020-04-22 17:00 | 9 |  | 0 | bar: 2020-04-10 08:00 to 2020-04-22 08:00
Phase 2 complete | 2.4 | 2020-04-24 17:00 | 2020-04-24 17:00 | 0 |  | 0 | bar: 2020-04-24 08:00